## Pianificazione progetto
Pianificazione progetto
Selezionare un periodo da evidenziare a destra. Segue una legenda che descrive il grafico. |  |  |  |  | Evidenziazione periodo: | 1 |  |  | Durata del piano | [5 empty] | Inizio effettivo |  |  |  |  | % completamento | [5 empty] | Effettiva (oltre piano) | [6 empty] | % completamento (oltre piano)
ATTIVITÀ | INIZIO DEL PIANO | DURATA DEL PIANO | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | PERIODI
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 Vitolo | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
2 Vitolo | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
3 Vitolo | 22 | 1 | 22 | 1 | 100%
4.1 Lettieri | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
4.2 Lettieri | 28 | 1 | 28 | 1 | 100%
4.3 Lettieri | 29 | 1 | 29 | 1 | 100%
5 Di Matteo | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
6 Burti | 28 | 1 | 28 | 1 | 100%
7.1 Lettieri | 32 | 2 | 32 | 2 | 100%
7.2 Vitolo | 34 | 2 | 34 | 2 | 100%
7.3 Di Matteo | 36 | 2 | 36 | 2 | 100%
8 Vitolo | 23 | 2 | 23 | 2 | 100%
9.1 Lettieri | 41 | 3 | 41 | 3 | 0%
9.2 Di Matteo | 42 | 3 | 42 | 3 | 0%
9.3 Burti | 45 | 3 | 45 | 3 | 0%
9.4 Vitolo | 48 | 3 | 48 | 3 | 0%
10 Lettieri | 46 | 3 | 46 | 3 | 0%
11 Vitolo | 43 | 3 | 43 | 3 | 0%
12 Lettieri | 41 | 1 | 41 | 1 | 0%
12.1 Di Matteo | 42 | 1 | 42 | 1 | 0%
12.2 Burti | 45 | 1 | 45 | 1 | 0%
12.3 Vitolo | 50 | 1 | 50 | 1 | 0%
13 Burti | 52 | 3 | 52 | 3 | 0%
14.1 Lettieri | 53 | 3 | 53 | 3 | 0%
14.2 Vitolo | 53 | 3 | 53 | 3 | 0%
14.3 Burti | 56 | 3 | 56 | 3 | 0%
14.4 Lettieri | 56 | 3 | 56 | 3 | 0%
14.5 Di Matteo | 59 | 3 | 59 | 3 | 0%
14.6 Vitolo | 59 | 3 | 59 | 3 | 0%
14.7 Burti | 62 | 3 | 62 | 3 | 0%
14.8 Lettieri | 62 | 3 | 62 | 3 | 0%
14.9 Di Matteo | 65 | 3 | 65 | 3 | 0%
15 Vitolo, Lett. | 70 | 3 | 70 | 3 | 0%